## Ingresos y Egresos Planificados
Proyecto: | Social Media Listening
ID: | Grupo 15
Ingresos
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Impacto en resultados | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Visitas web | 26624 | 26624 | 26917.8717 | 27211.7434 | 27505.6151 | 27799.4869 | 28093.3586 | 28387.2303 | 28681.102 | 28974.9737 | 29268.8454 | 29562.7172
Conversión a ventas | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13%
Ventas | 833.3312 | 833.3312 | 842.5294 | 851.7276 | 860.9258 | 870.1239 | 879.3221 | 888.5203 | 897.7185 | 906.9167 | 916.1149 | 925.313
$ tkt promedio | 37996.3803 | 37996.3803 | 37996.3803 | 37996.3803 | 37996.3803 | 37996.3803 | 37996.3803 | 37996.3803 | 37996.3803 | 37996.3803 | 37996.3803 | 37996.3803
Facturación (millones) | 31.6636 | 31.6636 | 32.0131 | 32.3626 | 32.7121 | 33.0616 | 33.4111 | 33.7606 | 34.1101 | 34.4596 | 34.809 | 35.1585
Variación (millones) | 0 | 0 | 0.3495 | 0.699 | 1.0485 | 1.398 | 1.7475 | 2.097 | 2.4465 | 2.796 | 3.1455 | 3.495
Variacion acumulada | 0 | 0 | 0.3495 | 1.0485 | 2.097 | 3.495 | 5.2425 | 7.3395 | 9.7859 | 12.5819 | 15.7274 | 19.2224
Variación anual proyectada | 0 | 0 | 4.194 | 8.3879 | 12.5819 | 16.7759 | 20.9699 | 25.1638 | 29.3578 | 33.5518 | 37.7458 | 41.9397
Egresos
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Horas consultoria
Diseño | Mes 1: 3500000
Desarrollo | Mes 1: 1750000; Mes 2: 1750000
Puesta en marcha | Mes 3: 1750000
Comunicación | Mes 3: 140000; Mes 5: 140000; Mes 7: 140000
Capacitación | Mes 4: 140000; Mes 6: 140000; Mes 8: 140000
Fee por resultado | 0 | 0 | 17474.8862 | 34949.7724 | 52424.6586 | 69899.5448 | 87374.431 | 104849.3172 | 122324.2034 | 139799.0896 | 157273.9758 | 174748.862
Fee por meta ($10 MM) | Mes 10: 1000000
Gastos operativos
Licencias y hardware | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000
Kickoff y Meets | Mes 1: 250000; Mes 3: 100000; Mes 4: 100000; Mes 5: 100000; Mes 6: 100000; Mes 7: 100000; Mes 8: 100000
Egresos totales (millones) | 5.535 | 1.785 | 2.0425 | 0.30995 | 0.32742 | 0.3449 | 0.36237 | 0.37985 | 0.12232 | 1.1398 | 0.15727 | 0.17475
Egresos acumulados (millones) | 5.535 | 7.32 | 9.3625 | 9.6724 | 9.9998 | 10.3447 | 10.7071 | 11.087 | 11.2093 | 12.3491 | 12.5064 | 12.6811
Resultado neto mes | -5.535 | -1.785 | -1.693 | 0.38905 | 0.72107 | 1.0531 | 1.3851 | 1.7171 | 2.3242 | 1.6562 | 2.9882 | 3.3202
Resultado neto acumulado | -5.535 | -7.32 | -9.013 | -8.6239 | -7.9029 | -6.8498 | -5.4647 | -3.7475 | -1.4234 | 0.23282 | 3.221 | 6.5413

## Ingresos y Egresos reales
Proyecto: | Social Media Listening
ID: | Grupo 15
Ingresos
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Impacto en resultados | 0% | 0% | 10% | 18% | 18.5% | 29% | 39.56% | 45% | 55.56% | 68% | 79% | 105%
Visitas web | 26624 | 26357.76 | 26917.8717 | 27300.2132 | 28605.8398 | 27409.5125 | 29217.0929 | 29238.8472 | 28681.102 | 28395.4743 | 30146.9108 | 28971.4628
Conversión a ventas | 3.13% | 3.155% | 3.092% | 2.938% | 2.908% | 3.025% | 3.085% | 3.178% | 3.23% | 3.31% | 3.17% | 3.19%
Ventas | 833.3312 | 831.64 | 832.419 | 802.0306 | 831.9836 | 829.0767 | 901.4271 | 929.1612 | 926.3996 | 939.8902 | 955.6571 | 924.1897
$ tkt promedio | 37996.3803 | 38756.3079 | 38136.2717 | 37896.1993 | 39896.1993 | 37236.4527 | 38756.3079 | 38756.3079 | 37516.2355 | 37136.2717 | 36096.5613 | 36856.4889
Facturación (millones) | 31.6636 | 32.2313 | 31.7454 | 30.3939 | 33.193 | 30.8719 | 34.936 | 36.0109 | 34.755 | 34.904 | 34.4959 | 34.0624
Variación (millones) | 0 | 0.56773 | 0.081789 | -1.2697 | 1.5294 | -0.79169 | 3.2724 | 4.3473 | 3.0915 | 3.2404 | 2.8324 | 2.3988
Variacion acumulada | 0 | 0.56773 | 0.64952 | -0.62014 | 0.90927 | 0.11758 | 3.39 | 7.7373 | 10.8287 | 14.0692 | 16.9016 | 19.3004
variación anual proyectada | 0 | 23.1017 | 23.9462 | 24.5612 | 21.3426 | 26.421 | 69.4507 | 92.4869 | 145.6665 | 190.9527 | 150.0386 | 207.5966
Egresos
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Horas consultoria
Diseño | Mes 1: 3500000
Desarrollo | Mes 1: 1312500; Mes 2: 1750000; Mes 3: 437500
Puesta en marcha | Mes 3: 1312500
Comunicación | Mes 4: 140000; Mes 5: 140000; Mes 8: 140000
Capacitación | Mes 5: 140000; Mes 6: 140000; Mes 9: 140000
Fee por resultado | 0 | 28386.4201 | 4089.4596 | -63482.9304 | 76470.7853 | -39584.6123 | 163620.7904 | 217364.4075 | 154572.8095 | 162022.4284 | 141618.2447 | 119940.8442
Fee por meta ($10 MM) | Mes 9: 1000000
Gastos operativos
Licencias y hardware | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000
Kickoff y Meets | Mes 1: 250000; Mes 3: 100000; Mes 4: 100000; Mes 5: 100000; Mes 6: 100000; Mes 7: 100000; Mes 8: 100000
Egresos totales (millones) | 5.0975 | 1.8134 | 1.8891 | 0.21152 | 0.49147 | 0.23542 | 0.29862 | 0.49236 | 1.2946 | 0.16202 | 0.14162 | 0.11994
Egresos acumulados (millones) | 5.0975 | 6.9109 | 8.8 | 9.0115 | 9.503 | 9.7384 | 10.037 | 10.5294 | 11.8239 | 11.986 | 12.1276 | 12.2475
Resultado neto mes | -5.0975 | -1.2457 | -1.8073 | -1.4812 | 1.0379 | -1.0271 | 2.9738 | 3.8549 | 1.7969 | 3.0784 | 2.6907 | 2.2789
Resultado neto acumulado | -5.0975 | -6.3432 | -8.1505 | -9.6316 | -8.5937 | -9.6208 | -6.647 | -2.7921 | -0.99519 | 2.0832 | 4.774 | 7.0529

## Curva S
Proyecto: | Social Media Listening
ID: | Grupo 15
En millones de $ | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total | GAP
Egresos Planificado | 5.535 | 1.785 | 2.0425 | 0.30995 | 0.32742 | 0.3449 | 0.36237 | 0.37985 | 0.12232 | 1.1398 | 0.15727 | 0.17475 | 12.6811
Egresos Real | 5.0975 | 1.8134 | 1.8891 | 0.21152 | 0.49147 | 0.23542 | 0.29862 | 0.49236 | 1.2946 | 0.16202 | 0.14162 | 0.11994 | 12.2475 | -0.4336
Ingresos Planificado | 0 | 0 | 0.3495 | 0.699 | 1.0485 | 1.398 | 1.7475 | 2.097 | 2.4465 | 2.796 | 3.1455 | 3.495 | 19.2224
Ingresos Real | 0 | 0.56773 | 0.081789 | -1.2697 | 1.5294 | -0.79169 | 3.2724 | 4.3473 | 3.0915 | 3.2404 | 2.8324 | 2.3988 | 19.3004 | 0.077998
Neto Planificado | -5.535 | -1.785 | -1.693 | 0.38905 | 0.72107 | 1.0531 | 1.3851 | 1.7171 | 2.3242 | 1.6562 | 2.9882 | 3.3202 | 6.5413
Neto Real | -5.0975 | -1.2457 | -1.8073 | -1.4812 | 1.0379 | -1.0271 | 2.9738 | 3.8549 | 1.7969 | 3.0784 | 2.6907 | 2.2789 | 7.0529 | 0.5116
Neto Planificado Acumulado | -5.535 | -7.32 | -9.013 | -8.6239 | -7.9029 | -6.8498 | -5.4647 | -3.7475 | -1.4234 | 0.23282 | 3.221 | 6.5413 | -45.885
Neto Real Acumulado | -5.0975 | -6.3432 | -8.1505 | -9.6316 | -8.5937 | -9.6208 | -6.647 | -2.7921 | -0.99519 | 2.0832 | 4.774 | 7.0529 | -43.9614 | 1.9235
GAP | 0.4375 | 0.97684 | 0.86252 | -1.0077 | -0.69083 | -2.771 | -1.1823 | 0.95544 | 0.42817 | 1.8504 | 1.553 | 0.5116

## Supuestos
|  | Año | Mes
Visitas anuales web |  | 319488 | 26624
Ratio de conversion web actual |  | 3.13%
Ventas Anuales |  | 9999.9744
volumen |  | 10000
tkt promedio |  | 37996.3803
Facturación actual |  | 379963803.0815
Reputación |  | Ventas | Repercusion positiva X2 (fans) | Repercusion negativa X20 (detractores) | Mejora proyectada en repercusion | Repercusión positiva incremental | Visitas nuevas por caida de detractores
Bueno | 76.97% | 7697.0634 | 15394.1267 |  | 93% | 3205.8733
Regular | 2.164% | 216.3833 |  |  | 2.164%
Mala | 20.87% | 2086.5533 |  | 41731.0665 | 4.836% |  | 32058.7326
| 100% | 10000
|  | Año | Mes | delta
Nuevas visitas anuales |  | 354752.6059 | 29562.7172 | 2938.7172
Ventas proyectadas |  | 11103.7566
nueva facturacion anual |  | 421902557.2486
Incremento |  | 41938754.167

## Calculos de apoyo
TKT promedio | 37996.3803 |  | Reputación actual
|  |  | 498 | Bueno | 76.97%
Volumen | Precio |  | 14 | Regular | 2.164%
132 | 17783 |  | 135 | Mala | 20.87%
21 | 13748 |  | 647
98 | 18474
29 | 5483
30 | 16680
95 | 16935
5 | 34741
29 | 90701
79 | 29456
15 | 14605
31 | 22314
595 | 17132
2 | 21966
6 | 130848
9 | 77708
88 | 34777
37 | 106417
67 | 12410
14 | 13157
58 | 5723
26 | 128849
56 | 13416
44 | 157557
106 | 23854
23 | 20981
44 | 331996
25 | 29079
46 | 16672
16 | 35461
37 | 19099
46 | 13120
34 | 30171
79 | 27317
32 | 606361
34 | 16433
20 | 24233
174 | 23538
35 | 11330
23 | 31602
31 | 19879
29 | 11168
71 | 38248
36 | 42529
48 | 23914
29 | 22536
77 | 5483
2661 | 37996.3803 | Total